## 様式案内
【様式のエクセルデータについて】
【様式のデータ一覧】 ※変更届出用のデータはホームページから別途ダウンロードしてください。
| ① 届出書（様式第１号） |  | ⑦ 届出書(記入例)
| ② 別表１（解体工事） |  | ⑧ 別表１(記入例)
| ③ 別表２（新築・増築・修繕・模様替） |  | ⑨ 別表２(記入例)
| ④ 別表３（土木工事等） |  | ⑩ 別表３(記入例)
⑤ 委任状【参考様式】
| ⑥ 工程表【参考様式】 |  | ⑪ 工程表(記入例)
【重要なお知らせ】
〇 | 国の進める申請書等への押印の見直しを受けて、建設リサイクル法の届出書の押印が不要となりました。
〇 | 委任状への委任者の押印が不要となりました。(委任状への押印は自治体により取扱いが異なるためご注意ください。)
〇 | 国土交通省令の改正に伴って、別表１～３の石綿及びフロンに関する欄を改正及び新設しました。
令和３年４月１日以降に提出するものについては、別表１又は２のフロンの欄の記入が必要です。ご注意ください。
【提出書類のご案内】
〇 工事着手の７日前までに届け出てください。
〇 届出書の必要書類は以下のとおりです。正１部、副１部の合計２部提出してください。
① 届出書（様式第１号）
② 別表「分別解体等の計画等」
・別表１ 建築物の解体工事
・別表２ 建築物の新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）
・別表３ 建築物以外の解体・新築工事等（土木工事等）
③ 委任状 （代理者が提出する場合に添付してください。参考様式がございます。）
④ 工程表 （建築物の解体工事のみ参考様式がございます。）
⑤ 案内図 （工事現場の場所がわかる地図等：縮尺目安1/1500）
⑥ 写真又は設計図面
・解体工事の場合は全体の外観がわかるカラー写真
※複数棟解体する場合は各棟の写真が必要です。
・建築物の新築等の場合は配置図・各階平面図・立面図
※複数の建築物を同時に新築する場合（建売等）は、全体配置図及び１棟分の配置図・各階平面図・立面図
・土木工事等の場合は工事内容がわかる設計図又は工事概要等（解体の場合は写真）
画面下のシートタブをクリックして、使用したい様式を選択してください。

## 届出書
（様式第一号） | [25 empty] | (Ａ４)
届 出 書
[21 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 提出日を記入してください。※作成日ではありません。
横 浜 市 長 | [26 empty] | 「元号」、「西暦」どちらでも可
ﾌﾘｶﾞﾅ
発注者又は自主施工者の氏名 | [26 empty] | 個人の氏名についてはひらがな、カタカナ又は漢字で記入してください。
（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
[5 empty] | 郵便番号 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 電話番号 |  |  | - |  |  | -
住所
|  |  |  | （転居予定先） | 郵便番号 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 電話番号 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 住所 | [21 empty] | 転居予定先は一時的なものも含むみます。未定の場合は「未定」と記入してください。
転居予定がない場合は空欄にしてください。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
１．工事の概要
①工事の名称
| ②工事の場所 |  |  |  | 横浜市 | [21 empty] | 工事の場所については住居表示又は地番で記入してください。
| ③工事の種類及び規模 | [25 empty] | 地番で記入する場合は代表地番を記入してください。
|  | □ | 建築物に係る解体工事
[7 empty] | 用途 | [5 empty] | 、階数 | [7 empty] | 、工事対象床面積の合計 |  |  |  | ㎡ |  | 複数棟ある場合は、すべての用途、最大階数、延床面積の合計を記入してください。
|  | □ | 建築物に係る新築又は増築の工事
[7 empty] | 用途 | [5 empty] | 、階数 | [7 empty] | 、工事対象床面積の合計 |  |  |  | ㎡ |  | 工事の種類が複数該当する場合、表紙は１枚にまとめることができます。
|  | □ | 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
[6 empty] | 用途 | [6 empty] | 、階数 |  |  | 、 | 請負代金 | [6 empty] | 万円
|  | □ | 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 | [13 empty] | 請負代金 | [6 empty] | 万円
| ④請負・自主施工の別： | [6 empty] | □ | 請負 |  | □ | 自主施工
２．元請業者（請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要）
ﾌﾘｶﾞﾅ
①氏名
（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
|  |  | （郵便番号 |  |  |  |  | - |  |  | ）電話番号 |  |  |  |  | - |  |  | -
| ②住所 | [25 empty] | 現場事務所が設置される場合は、その住所の併記をお願いします。
| ③許可番号（登録番号） | [25 empty] | 建設業の場合又は解体工事業の場合のいずれかにチェックをしてください。
|  | □ | 建設業の場合 |  |  |  |  | 建設業許可 | [5 empty] | □ | 大臣 | □ | 知事（ |  |  | - |  | ） |  |  |  | 号 | 建設業法に基づく建設業許可の番号等を記入してください。
[8 empty] | 主任技術者（監理技術者）氏名 | [11 empty] | （ |  |  |  |  | 工事業 | ）
|  | □ | 解体工事業の場合 |  |  |  |  | 解体工事業登録 |  |  |  | 神奈川県 |  | 知事 | [7 empty] | 号 |  |  |  |  | 建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録番号等を記入してください。
[8 empty] | 技術管理者氏名 | [18 empty] | ※建設業法に基づく「解体工事業」の許可ではありません。
３．対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日
（請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要）
[5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [15 empty] | 元請業者から分別解体等の計画等及び工程などについて、書面で説明を受けた日を記入してください。
４．分別解体等の計画等
建築物に係る解体工事については別表１
建築物に係る新築工事等については別表２
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表３により記載すること。
５．工程の概要 | [12 empty] | （工事着手予定日） | [7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 工事着手予定日は届出日から７日経過以降の日付であること。
|  | 別紙のとおり | [10 empty] | （工事完了予定日） | [7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
（できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。）
（注意）
| 1 | □ | 欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
| 2 | 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。
※受付番号

## 別表１(解体工事)
別表１ | [28 empty] | （Ａ４）
建築物に係る解体工事
分別解体等の計画等
建築物の構造 | [6 empty] | □ | 木造 |  |  |  |  | □ | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造 | [5 empty] | その他の構造の場合は（）内にその構造を記入してください。
[7 empty] | □ | 鉄骨造 |  |  |  |  | □ | コンクリートブロック造 | [8 empty] | □ | その他（ |  |  |  |  | ）
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 |  |  |  |  | 築年数 | [5 empty] | 年 | 、 | 棟数 |  |  |  |  | 棟 | 、 | 屋根 |  |  |  |  | 葺 |  |  | 複数棟ある場合は各々について記入してください。
[7 empty] | その他（ | [21 empty] | ）
|  | 周辺状況 |  |  |  |  | 周辺にある施設 | [6 empty] | □ | 住宅 |  |  |  | □ | 商業施設 |  |  |  |  | □ | 学校 |  |  |  | 周辺環境、その他施工に注意が必要な事項等を記入してください。
[14 empty] | □ | 病院 |  |  |  | □ | その他（ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 敷地境界との最短距離 約 | [12 empty] | ｍ
[7 empty] | その他（ | [21 empty] | ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 | [6 empty] | 建築物に関する調査の結果 | [11 empty] | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 |  |  |  |  | 作業場所 |  |  | □ | 十分 |  |  | □ | 不十分 |  |  |  | □ | 隣地等借用 | [9 empty] | 作業場所が不十分等の場合は、それに対する措置内容を記入してください。
[7 empty] | その他（ | [10 empty] | ） | □ | （ | [8 empty] | ）
|  | 搬出経路 |  |  |  |  | 障害物 |  |  | □ | 有（ |  |  |  |  | ） | □ | 無 | □ | 小型車使用 | [9 empty] | 搬出経路の状況を記入し、必要な場合は、それに対する措置内容を記入してください。
[7 empty] | 前面道路の幅員 | [6 empty] | 約 |  |  |  | ｍ | □ | 交通整理員による誘導
[7 empty] | 通学路 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | その他（ | [10 empty] | ）
|  | 残存物品 |  |  |  |  | □ | 有 | ( | [8 empty] | ) | □ | 工事着手までに搬出し、適正に処分する | [9 empty] | 家電や家具等の残存物品がある場合は、工事着手前までに適正に処分してください。
[7 empty] | □ | 無
|  | 特定建設資材 への付着物 |  |  |  |  | □ | 有 | ( | [8 empty] | ) | [11 empty] | 石綿については、以下の「他法令関係」の欄に記入してください。
[7 empty] | □ | 無
|  | 他法令関係 | 石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) |  |  |  | □ | 有 | [10 empty] | □ | 関係法令の届出済 | [9 empty] | 石綿含有建材が「有」の場合は以下の該当するものにチェックをしてください。
[7 empty] | 特定建設資材への付着 | [11 empty] | □ | アスベストの適正処理対策の実施 | [9 empty] | また、その措置の内容の該当するものにチェックをしてください。
[7 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[7 empty] | □ | 飛散性石綿(耐火被覆材等)
[7 empty] | □ | 非飛散性石綿(石綿含有成形板等)
[8 empty] | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | 内装
□無
|  |  | フロン (フロン排出抑制法) |  |  |  | □ | 有 | (業務用エアコン・冷凍冷蔵器 | [9 empty] | □ | フロン回収済 | [9 empty] | 令和３年４月１日より、国土交通省令の改正によりフロンに関する記載欄が新設されました。
[7 empty] | のうちフロン類が使われているもの) | [22 empty] | 上記日付以降に届出をされるものについては、チェックをしてください。
[7 empty] | □ | 無
|  | その他 (近隣対策等) | [16 empty] | □ | 近隣対策の実施 | [9 empty] | 近隣へのお知らせ等を実施又は実施予定の場合はチェックしてください。
その他の有害物質等がある場合はこちらに記載してください。
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  | 作業内容 | [14 empty] | 分別解体等の方法
| ①建築設備・内装材等 |  |  | 建築設備・内装材等の取り外し | [14 empty] | □ | 手作業 | [9 empty] | 工程①は原則「手作業」です。機械併用となる場合はその理由の記載が必要です。
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [9 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | ※工期短縮等は理由として認められません。
併用の場合の理由（ ）
| ②屋根ふき材 |  |  | 屋根ふき材の取り外し | [14 empty] | □ | 手作業 | [9 empty] | 工程②は原則「手作業」です。機械併用となる場合はその理由の記載が必要です。
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [9 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | ※工期短縮等は理由として認められません。
[19 empty] | 併用の場合の理由（ ） | [10 empty] | 踏み抜きの危険性が等の場合は機械併用も可
| ③外装材・上部構造 部分 |  |  | 外装材・上部構造部分の取り壊し | [14 empty] | □ | 手作業
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [9 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ④基礎・基礎ぐい |  |  | 基礎・基礎ぐいの取り壊し | [14 empty] | □ | 手作業
[5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [9 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ⑤その他 |  |  | その他の取り壊し | [14 empty] | □ | 手作業
| （ |  | ） |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [9 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 |  |  |  | □ | 上の工程における①→②→③→④の順序
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） | その他の場合は、その工程の順序及びその理由を記入してください。
|  |  |  | その他の場合の理由 | [7 empty] | （ | [16 empty] | ）
| 内装材に木材が 含まれる場合 |  |  | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し | [25 empty] | 「不可」の場合はその理由を記入してください。
□ |  |  |  | □ | 可 |  | □ | 不可
|  |  |  | 不可の場合の理由 | [6 empty] | （ | [17 empty] | ）
建築物に用いられた建設資材の量の見込み | [15 empty] | トン | [13 empty] | 特定建設資材以外も含めた重量を整数で記入してください。（小数点以下四捨五入）
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 |  |  | 種類 | [7 empty] | 量の見込み |  |  |  |  | 発生が見込まれる部分（注）
|  |  |  | □ | コンクリート塊 | [10 empty] | トン | □ | ① |  | □ | ② |  | □ | ③ |  | □ | ④ | □ | ⑤ | 発生が見込まれる部分にチェックをしたうえ、量の見込みを記入してください。
|  |  |  | □ | ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | [10 empty] | トン | □ | ① |  | □ | ② |  | □ | ③ |  | □ | ④ | □ | ⑤ | 重量は整数で記入してください。（小数点以下四捨五入）
|  |  |  | □ | 建設発生木材 | [10 empty] | トン | □ | ① |  | □ | ② |  | □ | ③ |  | □ | ④ | □ | ⑤
（注）①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 別表２(新築工事等)
別表２ | [25 empty] | （Ａ４）
建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）
分別解体等の計画等
使用する特定建設資材の種類 |  |  |  |  | □ | コンクリート | [6 empty] | □ | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [12 empty] | 使用する特定建設資材にチェックしてください。
[5 empty] | □ | アスファルト・コンクリート | [10 empty] | □ | 木材
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 |  | 築年数 | [5 empty] | 年 | 、 | 棟数 |  |  |  |  | 棟 | [9 empty] | 新築の場合は「建築物の状況」の欄の記入は不要です。
|  |  |  | その他 |  |  | （ | [18 empty] | ）
|  | 周辺状況 |  | 周辺にある施設 | [5 empty] | □ | 住宅 |  |  |  | □ | 商業施設 |  |  |  |  | □ | 学校 |  |  |  |  | 周辺環境、その他施工に注意が必要な事項等を記入してください。
[10 empty] | □ | 病院 |  |  |  | □ | その他（ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 敷地境界との最短距離 約 | [13 empty] | ｍ
|  |  |  | その他 |  |  | （ | [18 empty] | ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  |  | 建築物に関する調査の結果 | [11 empty] | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 |  | 作業場所 |  |  | □ | 十分 |  | □ | 不十分 |  |  |  |  | □ | 隣地等借用 | [9 empty] | 作業場所が不十分等の場合は、それに対する措置内容を記入してください。
|  |  |  | その他（ | [8 empty] | ） |  |  | □ | （ | [8 empty] | ）
|  | 搬出経路 |  | 障害物 |  |  | □ | 有（ |  |  |  | ） | □ | 無 |  | □ | 小型車使用 | [9 empty] | 搬出経路の状況を記入し、必要な場合は、それに対する措置内容を記入してください。
|  |  |  | 前面道路の幅員 | [6 empty] | 約 |  |  | ｍ |  | □ | 交通整理員による誘導
|  |  |  | 通学路 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | その他（ | [8 empty] | ）
|  | 特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ) |  | □ | 有 | ( | [8 empty] | ) | [11 empty] | 石綿については、以下の「他法令関係」の欄に記入してください。新築・増築の場合は記入不要。
|  |  |  | □ | 無
|  | (修繕・模様替工事のみ) 他法令関係 | 石綿 (大気汚染防止法・ 安全衛生法石綿則) | □ | 有 | [10 empty] | □ | 関係法令の届出済 | [9 empty] | 石綿含有建材が「有」の場合は以下の該当するものにチェックをしてください。
|  |  |  | 特定建設資材への付着 | [11 empty] | □ | アスベストの適正処理対策の実施 | [9 empty] | また、その措置の内容の該当するものにチェックをしてください。
|  |  |  | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | ) | [16 empty] | 新築・増築の場合は記入不要。
|  |  |  | □ | 飛散性石綿(耐火被覆材等)
|  |  |  | □ | 非飛散性石綿(石綿含有成形板等)
[5 empty] | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | 内装
□無
|  |  | フロン (フロン排出抑制法) | □ | 有 | (業務用エアコン・冷凍冷蔵器 | [9 empty] | □ | フロン回収済 | [9 empty] | 令和３年４月１日より、国土交通省令の改正によりフロンに関する記載欄が新設されました。
|  |  |  | のうちフロン類が使われているもの) | [22 empty] | 上記日付以降に届出をされるものについては、チェックをしてください。
|  |  |  | □ | 無 | [21 empty] | 新築・増築の場合は記入不要。
|  | その他 (近隣対策等) | [13 empty] | □ | 近隣対策の実施 | [9 empty] | 近隣へのお知らせ等を実施又は実施予定の場合はチェックしてください。
その他の有害物質等がある場合はこちらに記載してください。
工程ごとの作業内容 | 工程 |  |  | 作業内容
| ① 造成等 |  |  |  | 造成等の工事 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [6 empty] | ※特定建設資材を使用する請負金額500万円以上の宅地造成等の場合は、別途別表３を作成し
「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」についても届け出る必要があります。
| ② 基礎・基礎ぐい |  |  |  | 基礎・基礎ぐいの工事 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| ③ 上部構造部分・外装 |  |  |  | 上部構造部分・外装の工事 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| ④ 屋根 |  |  |  | 屋根の工事 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| ⑤ 建築設備・内装等 |  |  |  | 建築設備・内装等の工事 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| ⑥ その他 （ ） |  |  |  | その他の工事 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分 |  |  | 種類 | [7 empty] | 量の見込み | [5 empty] | 使用する部分又は
発生が見込まれる部分（注）
[5 empty] | □ | コンクリート塊 | [9 empty] | トン |  |  | □ | ① |  | □ | ② | □ | ③ |  | 発生が見込まれる部分にチェックをしたうえ、量の見込みを記入してください。
[19 empty] | □ | ④ |  | □ | ⑤ | □ | ⑥ |  | 重量は整数で記入してください。（小数点以下四捨五入）
[5 empty] | □ | ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | [9 empty] | トン |  |  | □ | ① |  | □ | ② | □ | ③
[19 empty] | □ | ④ |  | □ | ⑤ | □ | ⑥
[5 empty] | □ | 建設発生木材 | [9 empty] | トン |  |  | □ | ① |  | □ | ② | □ | ③
[19 empty] | □ | ④ |  | □ | ⑤ | □ | ⑥
（注）①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他
備考
□ | 欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 別表３(土木工事等)
別表３ | [28 empty] | （Ａ４）
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
分別解体等の計画等
工作物の構造 | [5 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | □ | その他（ ) | [13 empty] | 解体工事の場合のみチェックしてください。その他の構造は（）内に記入してください。
(解体工事のみ)
工事の種類 | [5 empty] | □ | 新築工事 |  |  |  | □ | 維持・修繕工事 | [5 empty] | □ | 解体工事
[6 empty] | □ | 電気 |  |  | □ | 水道 |  |  | □ | ガス |  |  | □ | 下水道 |  |  |  | □ | 鉄道 |  |  | □ | 電話 |  | その他の場合は（）内に具体的に記入してください。
[6 empty] | □ | その他（ | [17 empty] | ） |  |  |  |  | 例：宅地造成工事、通信設備工事、舗装工事 など
使用する特定建設資材の種類 (新築･維持･修繕工事のみ） | [5 empty] | □ | コンクリート |  |  |  |  | □ | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [16 empty] | 使用する特定建設資材にチェックしてください。
[6 empty] | □ | アスファルト・コンクリート | [9 empty] | □ | 木材
工作物に関する調査の結果 |  |  | 工作物の状況 |  |  | 築年数 | [5 empty] | 年 | [17 empty] | 新築工事の場合は「工作物の状況」の記入は不要です。
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  | 周辺状況 |  |  | 周辺にある施設 | [6 empty] | □ | 住宅 |  |  |  | □ | 商業施設 | [5 empty] | □ | 学校 |  |  |  | 周辺環境、その他施工に注意が必要な事項等を記入してください。
[13 empty] | □ | 病院 |  |  |  | □ | その他（ | [9 empty] | ）
[6 empty] | 敷地境界との最短距離 | [7 empty] | 約 |  |  |  | ｍ
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ）
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 | [5 empty] | 工作物に関する調査の結果 | [11 empty] | 工事着手前に実施する措置の内容
|  |  | 作業場所 |  |  | 作業場所 |  |  | □ | 十分 |  |  | □ | 不十分 |  |  |  | □ | 隣地等借用 | [10 empty] | 作業場所が不十分等の場合は、それに対する措置内容を記入してください。
[6 empty] | その他（ | [10 empty] | ） | □ | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 搬出経路 |  |  | 障害物 |  |  | □ | 有（ |  |  |  |  | ） | □ | 無 | □ | 小型車使用 | [10 empty] | 搬出経路の状況を記入し、必要な場合は、それに対する措置内容を記入してください。
[6 empty] | 前面道路の幅員 | [6 empty] | 約 |  |  |  | ｍ | □ | 交通整理員による誘導
[6 empty] | 通学路 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | その他（ | [10 empty] | ）
|  |  | 特定建設資材への付着物 (解体・維持・修繕工事のみ) |  |  | □ | 有 | ( | [8 empty] | ) | [12 empty] | 石綿については、以下の「他法令関係」の欄に記入してください。新築工事の場合は記入不要。
[6 empty] | □ | 無
|  |  | (解体・維持・修繕工事のみ) 他法令関係 | 石綿 (大気汚染防止法・ 安全衛生法石綿則) |  | □ | 有 | [10 empty] | □ | 関係法令の届出済 | [10 empty] | 石綿含有建材が「有」の場合は以下の該当するものにチェックをしてください。
[6 empty] | 特定建設資材への付着 | [11 empty] | □ | アスベストの適正処理対策の実施 | [10 empty] | また、その措置の内容の該当するものにチェックをしてください。
[6 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | ) | [17 empty] | 新築工事の場合は記入不要。
[6 empty] | □ | 飛散性石綿(耐火被覆材等)
[6 empty] | □ | 非飛散性石綿(石綿含有成形板等)
[6 empty] | □ | 無
|  |  | その他 (近隣対策等) | [14 empty] | □ | 近隣対策の実施 | [10 empty] | 近隣へのお知らせ等を実施又は実施予定の場合はチェックしてください。
その他の有害物質等がある場合はこちらに記載してください。
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  |  |  | 作業内容 | [11 empty] | 分別解体等の方法 （解体工事のみ）
「分別解体等の方法」は解体工事のときのみチェックしてください。
| ①仮設 |  |  |  |  | 仮設工事 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 手作業
[18 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ②土工 |  |  |  |  | 土工事 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 手作業
[18 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ③基礎 |  |  |  |  | 基礎工事 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 手作業
[18 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ④本体構造 |  |  |  |  | 本体構造の工事 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 手作業
[18 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ⑤本体付属品 |  |  |  |  | 本体付属品の工事 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 手作業 | [10 empty] | 本体付属品はさく、照明設備、標識などになります。
[18 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ⑥その他 |  |  |  |  | その他の工事 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 手作業
| （ |  |  |  | ） | [12 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 （解体工事のみ） | [5 empty] | □ | 上の工程における⑤→④→③の順序 | [22 empty] | 解体工事のときのみ記入してください。
[6 empty] | □ | その他（ | [21 empty] | ） | その他の場合は、その工程の順序及びその理由を記入してください。
[6 empty] | その他の場合の理由（ | [22 empty] | ）
工作物に用いられた建設資材の 量の見込み（解体工事のみ） | [16 empty] | トン | [12 empty] | 特定建設資材以外も含めた重量を整数で記入してください。（小数点以下四捨五入） 解体工事の場合のみ記入してください。
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ) |  |  |  |  | 種類 | [7 empty] | 量の見込み | [5 empty] | 使用する部分又は 発生が見込まれる部分（注）
[7 empty] | □ | コンクリート塊 | [9 empty] | トン |  |  | □ | ① |  | □ | ② |  | □ | ③ |  | 発生が見込まれる部分にチェックをしたうえ、量の見込みを記入してください。
[21 empty] | □ | ④ |  | □ | ⑤ |  | □ | ⑥ |  | 重量は整数（小数点以下四捨五入）で記入してください。
[7 empty] | □ | ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | [9 empty] | トン |  |  | □ | ① |  | □ | ② |  | □ | ③
[21 empty] | □ | ④ |  | □ | ⑤ |  | □ | ⑥
[7 empty] | □ | 建設発生木材 | [9 empty] | トン |  |  | □ | ① |  | □ | ② |  | □ | ③
[21 empty] | □ | ④ |  | □ | ⑤ |  | □ | ⑥
（注）①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他
備考
| □ | 欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 委任状
参考様式
委 任 状
私は、都合により次の者を代理者と定め、下記の建築物等の工事について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条に基づく届出その他の手続きを委任します。
記
【代理者名】
【代理者住所】
【電話番号】
|  |  | ― |  |  | ―
【工事の名称】
【工事の場所】
|  | 年 |  | 月 | 日
【委任者住所】
フリガナ
【委任者氏名】

## 工程表
参考様式
解体工事工程表
着手日 年 月 日
作業内容 | １日目 | ２日目 | ３日目 | ４日目 | ５日目 | ６日目 | ７日目 | ８日目 | ９日目 | １０日目 | １１日目 | １２日目 | １３日目 | １４日目
| （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
①養生シート等の設置
②重機の搬入
③障害物の除却
④建具、畳等の撤去
⑤石膏ボード等内装材の手壊し
⑥手作業による屋根材取り外し （瓦・スレート・その他）
⑦手作業による上屋解体
⑧機械併用の上屋解体
⑨木材等の積込・搬出
⑩混廃の積込
⑪基礎・土間の解体
⑫その他の取り壊し
⑬コンクリート塊の積込・搬出
⑭養生シート等の撤去
⑮整地・完了

## 届出書(記入例)
記入例 | [25 empty] | (Ａ４)
届 出 書
[19 empty] | 令和3 |  | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 |  | 提出日を記入してください。※作成日ではありません。
横 浜 市 長 | [26 empty] | 「元号」、「西暦」どちらでも可
[7 empty] | ﾌﾘｶﾞﾅ | ヨコハマ タロウ
発注者又は自主施工者の氏名 | [7 empty] | 横浜 太郎 | [18 empty] | 個人の氏名についてはひらがな、カタカナ又は漢字で記入してください。
（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
[5 empty] | 郵便番号 |  |  | 231 |  | - | 0005 |  |  |  | 電話番号 | 045 |  | - | 671 |  | - | ××××
[5 empty] | 住所 |  |  | 横浜市中区本町６丁目50－10
|  |  |  | （転居予定先） | 郵便番号 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 電話番号 |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 住所 |  |  | （未定） | [18 empty] | 転居予定先は一時的なものも含むみます。未定の場合は「未定」と記入してください。
転居予定がない場合は空欄にしてください。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
記
１．工事の概要
| ①工事の名称 |  |  |  | 横浜太郎邸解体工事及び共同住宅新築工事
| ②工事の場所 |  |  |  | 横浜市中区本町６丁目50－10 | [21 empty] | 工事の場所については住居表示又は地番で記入してください。
| ③工事の種類及び規模 | [25 empty] | 地番で記入する場合は代表地番を記入してください。
|  | □ | 建築物に係る解体工事
[7 empty] | 用途 | 専用住宅、店舗 |  |  |  |  | 、階数 | 2 | [6 empty] | 、工事対象床面積の合計 | 150 |  |  | ㎡ |  | 複数棟ある場合は、すべての用途、最大階数、延床面積の合計を記入してください。
|  | □ | 建築物に係る新築又は増築の工事
[7 empty] | 用途 | 共同住宅 |  |  |  |  | 、階数 | 5 | [6 empty] | 、工事対象床面積の合計 | 550 |  |  | ㎡ |  | 工事の種類が複数該当する場合、表紙は１枚にまとめることができます。
|  | □ | 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
[6 empty] | 用途 | [6 empty] | 、階数 |  |  | 、 | 請負代金 | [6 empty] | 万円
|  | □ | 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 | [13 empty] | 請負代金 |  |  | 500 |  |  |  | 万円
| ④請負・自主施工の別： | [6 empty] | □ | 請負 |  | □ | 自主施工
２．元請業者（請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要）
|  | ﾌﾘｶﾞﾅ | ヨコハマジロウケンセツ ヨコハマジロウ
| ①氏名 |  | 株式会社 横浜次郎建設 代表取締役 横浜 次郎
（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
|  |  | （郵便番号 |  |  | 231 |  | - | 0017 |  | ）電話番号 |  | 045 |  |  | - | 671 |  | - | ○○○○
| ②住所 |  | 横浜市中区港町１－１ | [23 empty] | 現場事務所が設置される場合は、その住所の併記をお願いします。
| ③許可番号（登録番号） | [25 empty] | 建設業の場合又は解体工事業の場合のいずれかにチェックをしてください。
|  | □ | 建設業の場合 |  |  |  |  | 建設業許可 |  |  | 神奈川県 |  |  | □ | 大臣 | □ | 知事（ |  | 特 | - | 3 | ） | △△△△ |  |  | 号 | 建設業法に基づく建設業許可の番号等を記入してください。
[8 empty] | 主任技術者（監理技術者）氏名 | [6 empty] | 横浜 花子 |  |  |  |  | （ | 建築 |  |  |  | 工事業 | ）
|  | □ | 解体工事業の場合 |  |  |  |  | 解体工事業登録 |  |  |  | 神奈川県 |  | 知事 | [7 empty] | 号 |  |  |  |  | 建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録番号等を記入してください。
[8 empty] | 技術管理者氏名 | [18 empty] | ※建設業法に基づく「解体工事業」の許可ではありません。
３．対象建設工事の元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日
（請負契約によらないで自ら施工する場合は記載不要）
|  |  | 令和3 |  | 年 | 3 |  | 月 | 20 |  | 日 | [15 empty] | 元請業者から分別解体等の計画等及び工程などについて、書面で説明を受けた日を記入してください。
４．分別解体等の計画等
建築物に係る解体工事については別表１
建築物に係る新築工事等については別表２
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表３により記載すること。
５．工程の概要 | [12 empty] | （工事着手予定日） | [5 empty] | 令和3 |  | 年 | 4 | 月 | 15 | 日 |  | 工事着手予定日は届出日から７日経過以降の日付であること。
|  | 別紙のとおり | [10 empty] | （工事完了予定日） | [5 empty] | 令和4 |  | 年 | 6 | 月 | 31 | 日
（できるだけ図面、表等を利用することとし、記載することができないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。）
（注意）
| 1 | □ | 欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
| 2 | 届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。
※受付番号
✔
✔
✔
✔
✔
✔

## 別表１(記入例)
別表１ | [29 empty] | （Ａ４）
建築物に係る解体工事
分別解体等の計画等 記入例
建築物の構造 | [7 empty] | □ | 木造 |  |  |  |  | □ | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造 | [5 empty] | その他の構造の場合は（）内にその構造を記入してください。
[8 empty] | □ | 鉄骨造 |  |  |  |  | □ | コンクリートブロック造 | [8 empty] | □ | その他（ |  |  |  |  | ）
建築物に関する調査の結果 |  |  | 建築物の状況 |  |  |  |  | 築年数 |  |  | 35 |  |  | 年 | 、 | 棟数 |  | 1 |  |  | 棟 | 、 | 屋根 |  | スレート |  |  | 葺 |  |  | 複数棟ある場合は各々について記入してください。
[8 empty] | その他（ | [21 empty] | ）
|  |  | 周辺状況 |  |  |  |  | 周辺にある施設 | [6 empty] | □ | 住宅 |  |  |  | □ | 商業施設 |  |  |  |  | □ | 学校 |  |  |  | 周辺環境、その他施工に注意が必要な事項等を記入してください。
[15 empty] | □ | 病院 |  |  |  | □ | その他（ | [8 empty] | ）
[8 empty] | 敷地境界との最短距離 約 | [9 empty] | 0.5 |  |  | ｍ
[8 empty] | その他（ |  |  |  | 住宅密集地 | [17 empty] | ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 | [7 empty] | 建築物に関する調査の結果 | [11 empty] | 工事着手前に実施する措置の内容
|  |  | 作業場所 |  |  |  |  | 作業場所 |  |  | □ | 十分 |  |  | □ | 不十分 |  |  |  | □ | 隣地等借用 | [9 empty] | 作業場所が不十分等の場合は、それに対する措置内容を記入してください。
[8 empty] | その他（ | [10 empty] | ） | □ | （ | 道路使用許可済 | [7 empty] | ）
|  |  | 搬出経路 |  |  |  |  | 障害物 |  |  | □ | 有（ |  |  |  |  | ） | □ | 無 | □ | 小型車使用 | [9 empty] | 搬出経路の状況を記入し、必要な場合は、それに対する措置内容を記入してください。
[8 empty] | 前面道路の幅員 | [6 empty] | 約 | 3 |  |  | ｍ | □ | 交通整理員による誘導
[8 empty] | 通学路 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | その他（ |  |  | 大型車通行不可 | [7 empty] | ）
|  |  | 残存物品 |  |  |  |  | □ | 有 | ( | エアコン等 | [7 empty] | ) | □ | 工事着手までに搬出し、適正に処分する | [9 empty] | 家電や家具等の残存物品がある場合は、工事着手前までに適正に処分してください。
[8 empty] | □ | 無
|  |  | 特定建設資材 への付着物 |  |  |  |  | □ | 有 | ( | [8 empty] | ) | [11 empty] | 石綿については、以下の「他法令関係」の欄に記入してください。
[8 empty] | □ | 無
|  |  | 他法令関係 | 石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) |  |  |  | □ | 有 | [10 empty] | □ | 関係法令の届出済 | [9 empty] | 石綿含有建材が「有」の場合は以下の該当するものにチェックをしてください。
[8 empty] | 特定建設資材への付着 | [11 empty] | □ | アスベストの適正処理対策の実施 | [9 empty] | また、その措置の内容の該当するものにチェックをしてください。
[8 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | )
[8 empty] | □ | 飛散性石綿(耐火被覆材等)
[8 empty] | □ | 非飛散性石綿(石綿含有成形板等)
[9 empty] | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | 内装
□無
|  |  |  | フロン (フロン排出抑制法) |  |  |  | □ | 有 | (業務用エアコン・冷凍冷蔵器 | [9 empty] | □ | フロン回収済 | [9 empty] | 令和３年４月１日より、国土交通省令の改正によりフロンに関する記載欄が新設されました。
[8 empty] | のうちフロン類が使われているもの) | [22 empty] | 上記日付以降に届出をされるものについては、チェックをしてください。
[8 empty] | □ | 無
|  |  | その他 (近隣対策等) | [16 empty] | □ | 近隣対策の実施 | [9 empty] | 近隣へのお知らせ等を実施又は実施予定の場合はチェックしてください。
その他の有害物質等がある場合はこちらに記載してください。
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  |  | 作業内容 | [14 empty] | 分別解体等の方法
| ①建築設備・内装材等 |  |  |  | 建築設備・内装材等の取り外し | [14 empty] | □ | 手作業 | [9 empty] | 工程①は原則「手作業」です。機械併用となる場合はその理由の記載が必要です。
[6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [9 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | ※工期短縮等は理由として認められません。
併用の場合の理由（ ）
| ②屋根ふき材 |  |  |  | 屋根ふき材の取り外し | [14 empty] | □ | 手作業 | [9 empty] | 工程②は原則「手作業」です。機械併用となる場合はその理由の記載が必要です。
[6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [9 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用 | [9 empty] | ※工期短縮等は理由として認められません。
[20 empty] | 併用の場合の理由（ ） | [10 empty] | 踏み抜きの危険性が等の場合は機械併用も可
| ③外装材・上部構造 部分 |  |  |  | 外装材・上部構造部分の取り壊し | [14 empty] | □ | 手作業
[6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [9 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ④基礎・基礎ぐい |  |  |  | 基礎・基礎ぐいの取り壊し | [14 empty] | □ | 手作業
[6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [9 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ⑤その他 |  |  |  | その他の取り壊し | [14 empty] | □ | 手作業
| （ | 塀の撤去 |  | ） |  | □ | 有 |  | □ | 無 | [9 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 |  |  |  |  | □ | 上の工程における①→②→③→④の順序
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | 上の工程における⑤→①→②→③→④→⑤の順序 | [19 empty] | ） | その他の場合は、その工程の順序及びその理由を記入してください。
[5 empty] | その他の場合の理由 | [7 empty] | （ | 塀を一部先行して解体 | [15 empty] | ）
| 内装材に木材が 含まれる場合 |  |  |  | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し | [25 empty] | 「不可」の場合はその理由を記入してください。
□ |  |  |  |  | □ | 可 |  | □ | 不可 | [21 empty] | 例：木材と一体となっている石膏ボードのため
[5 empty] | 不可の場合の理由 | [6 empty] | （ | [17 empty] | ）
建築物に用いられた建設資材の量の見込み | [13 empty] | 40 |  |  | トン | [13 empty] | 特定建設資材以外も含めた重量を整数で記入してください。（小数点以下四捨五入）
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 |  |  |  | 種類 | [7 empty] | 量の見込み |  |  |  |  | 発生が見込まれる部分（注）
[5 empty] | □ | コンクリート塊 | [7 empty] | 25 |  |  | トン | □ | ① |  | □ | ② |  | □ | ③ |  | □ | ④ | □ | ⑤ | 発生が見込まれる部分にチェックをしたうえ、量の見込みを記入してください。
[5 empty] | □ | ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | [10 empty] | トン | □ | ① |  | □ | ② |  | □ | ③ |  | □ | ④ | □ | ⑤ | 重量は整数で記入してください。（小数点以下四捨五入）
[5 empty] | □ | 建設発生木材 | [7 empty] | 10 |  |  | トン | □ | ① |  | □ | ② |  | □ | ③ |  | □ | ④ | □ | ⑤
（注）①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

## 別表２(記入例)
別表２ | [25 empty] | （Ａ４）
建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）
分別解体等の計画等 記入例（新築の場合）
使用する特定建設資材の種類 |  |  |  |  | □ | コンクリート | [6 empty] | □ | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [12 empty] | 使用する特定建設資材にチェックしてください。
[5 empty] | □ | アスファルト・コンクリート | [10 empty] | □ | 木材
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 |  | 築年数 | [5 empty] | 年 | 、 | 棟数 |  |  |  |  | 棟 | [9 empty] | 新築の場合は「建築物の状況」の欄の記入は不要です。
|  |  |  | その他 |  |  | （ | [18 empty] | ）
|  | 周辺状況 |  | 周辺にある施設 | [5 empty] | □ | 住宅 |  |  |  | □ | 商業施設 |  |  |  |  | □ | 学校 |  |  |  |  | 周辺環境、その他施工に注意が必要な事項等を記入してください。
[10 empty] | □ | 病院 |  |  |  | □ | その他（ |  |  |  | 幼稚園 | [5 empty] | ）
|  |  |  | 敷地境界との最短距離 約 | [9 empty] | 2 |  |  |  | ｍ
|  |  |  | その他 |  |  | （ | 幹線道路沿い、交通量多い | [17 empty] | ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  |  | 建築物に関する調査の結果 | [11 empty] | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 |  | 作業場所 |  |  | □ | 十分 |  | □ | 不十分 |  |  |  |  | □ | 隣地等借用 | [9 empty] | 作業場所が不十分等の場合は、それに対する措置内容を記入してください。
|  |  |  | その他（ | [8 empty] | ） |  |  | □ | （ | 道路使用許可済 | [7 empty] | ）
|  | 搬出経路 |  | 障害物 |  |  | □ | 有（ |  | 未舗装 |  | ） | □ | 無 |  | □ | 小型車使用 | [9 empty] | 搬出経路の状況を記入し、必要な場合は、それに対する措置内容を記入してください。
|  |  |  | 前面道路の幅員 | [6 empty] | 約 | 12 |  | ｍ |  | □ | 交通整理員による誘導
|  |  |  | 通学路 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | （ | 敷鉄板の設置 | [7 empty] | ）
|  |  |  | その他（ |  |  | 大型車両通行可 | [5 empty] | ）
|  | 特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ) |  | □ | 有 | ( | [8 empty] | ) | [11 empty] | 石綿については、以下の「他法令関係」の欄に記入してください。新築・増築の場合は記入不要。
|  |  |  | □ | 無
|  | (修繕・模様替工事のみ) 他法令関係 | 石綿 (大気汚染防止法・ 安全衛生法石綿則) | □ | 有 | [10 empty] | □ | 関係法令の届出済 | [9 empty] | 石綿含有建材が「有」の場合は以下の該当するものにチェックをしてください。
|  |  |  | 特定建設資材への付着 | [11 empty] | □ | アスベストの適正処理対策の実施 | [9 empty] | また、その措置の内容の該当するものにチェックをしてください。
|  |  |  | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | ) | [16 empty] | 新築・増築の場合は記入不要。
|  |  |  | □ | 飛散性石綿(耐火被覆材等)
|  |  |  | □ | 非飛散性石綿(石綿含有成形板等)
[5 empty] | □ | 屋根 |  | □ | 外壁 |  | □ | 内装
□無
|  |  | フロン (フロン排出抑制法) | □ | 有 | (業務用エアコン・冷凍冷蔵器 | [9 empty] | □ | フロン回収済 | [9 empty] | 令和３年４月１日より、国土交通省令の改正によりフロンに関する記載欄が新設されました。
|  |  |  | のうちフロン類が使われているもの) | [22 empty] | 上記日付以降に届出をされるものについては、チェックをしてください。
|  |  |  | □ | 無 | [21 empty] | 新築・増築の場合は記入不要。
|  | その他 (近隣対策等) | [13 empty] | □ | 近隣対策の実施 | [9 empty] | 近隣へのお知らせ等を実施又は実施予定の場合はチェックしてください。
その他の有害物質等がある場合はこちらに記載してください。
工程ごとの作業内容 | 工程 |  |  | 作業内容
| ① 造成等 |  |  |  | 造成等の工事 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | [6 empty] | ※特定建設資材を使用する請負金額500万円以上の宅地造成等の場合は、別途別表３を作成し
「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」についても届け出る必要があります。
| ② 基礎・基礎ぐい |  |  |  | 基礎・基礎ぐいの工事 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| ③ 上部構造部分・外装 |  |  |  | 上部構造部分・外装の工事 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| ④ 屋根 |  |  |  | 屋根の工事 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| ⑤ 建築設備・内装等 |  |  |  | 建築設備・内装等の工事 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| ⑥ その他 （ 仮設 ） |  |  |  | その他の工事 | [10 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分 |  |  | 種類 | [7 empty] | 量の見込み | [5 empty] | 使用する部分又は
発生が見込まれる部分（注）
[5 empty] | □ | コンクリート塊 | [6 empty] | 1 |  |  | トン |  |  | □ | ① |  | □ | ② | □ | ③ |  | 発生が見込まれる部分にチェックをしたうえ、量の見込みを記入してください。
[19 empty] | □ | ④ |  | □ | ⑤ | □ | ⑥ |  | 重量は整数で記入してください。（小数点以下四捨五入）
[5 empty] | □ | ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | [9 empty] | トン |  |  | □ | ① |  | □ | ② | □ | ③
[19 empty] | □ | ④ |  | □ | ⑤ | □ | ⑥
[5 empty] | □ | 建設発生木材 | [6 empty] | 1 |  |  | トン |  |  | □ | ① |  | □ | ② | □ | ③
[19 empty] | □ | ④ |  | □ | ⑤ | □ | ⑥
（注）①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他
備考
□ | 欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

## 別表３(記入例)
別表３ | [28 empty] | （Ａ４）
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
分別解体等の計画等 記入例
工作物の構造 | [5 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造 | [7 empty] | □ | その他（ ) | [13 empty] | 解体工事の場合のみチェックしてください。その他の構造は（）内に記入してください。
(解体工事のみ)
工事の種類 | [5 empty] | □ | 新築工事 |  |  |  | □ | 維持・修繕工事 | [5 empty] | □ | 解体工事
[6 empty] | □ | 電気 |  |  | □ | 水道 |  |  | □ | ガス |  |  | □ | 下水道 |  |  |  | □ | 鉄道 |  |  | □ | 電話 |  | その他の場合は（）内に具体的に記入してください。
[6 empty] | □ | その他（ | [17 empty] | ） |  |  |  |  | 例：宅地造成工事、通信設備工事、舗装工事 など
使用する特定建設資材の種類 (新築･維持･修繕工事のみ） | [5 empty] | □ | コンクリート |  |  |  |  | □ | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [16 empty] | 使用する特定建設資材にチェックしてください。
[6 empty] | □ | アスファルト・コンクリート | [9 empty] | □ | 木材
工作物に関する調査の結果 |  |  | 工作物の状況 |  |  | 築年数 |  |  | 20 |  |  | 年 | [17 empty] | 新築工事の場合は「工作物の状況」の記入は不要です。
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ）
|  |  | 周辺状況 |  |  | 周辺にある施設 | [6 empty] | □ | 住宅 |  |  |  | □ | 商業施設 | [5 empty] | □ | 学校 |  |  |  | 周辺環境、その他施工に注意が必要な事項等を記入してください。
[13 empty] | □ | 病院 |  |  |  | □ | その他（ | [9 empty] | ）
[6 empty] | 敷地境界との最短距離 | [7 empty] | 約 | 0 |  |  | ｍ
[6 empty] | その他 |  |  | （ | 道路上の工事、交通量多 | [18 empty] | ）
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 | [5 empty] | 工作物に関する調査の結果 | [11 empty] | 工事着手前に実施する措置の内容
|  |  | 作業場所 |  |  | 作業場所 |  |  | □ | 十分 |  |  | □ | 不十分 |  |  |  | □ | 隣地等借用 | [10 empty] | 作業場所が不十分等の場合は、それに対する措置内容を記入してください。
[6 empty] | その他（ | [10 empty] | ） | □ | （ | 道路占用許可・使用許可済 | [8 empty] | ）
|  |  | 搬出経路 |  |  | 障害物 |  |  | □ | 有（ |  |  |  |  | ） | □ | 無 | □ | 小型車使用 | [10 empty] | 搬出経路の状況を記入し、必要な場合は、それに対する措置内容を記入してください。
[6 empty] | 前面道路の幅員 | [6 empty] | 約 | 4.5 |  |  | ｍ | □ | 交通整理員による誘導
[6 empty] | 通学路 |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | その他（ |  |  | 道路上のため支障なし | [7 empty] | ）
|  |  | 特定建設資材への付着物 (解体・維持・修繕工事のみ) |  |  | □ | 有 | ( | [8 empty] | ) | [12 empty] | 石綿については、以下の「他法令関係」の欄に記入してください。新築工事の場合は記入不要。
[6 empty] | □ | 無
|  |  | (解体・維持・修繕工事のみ) 他法令関係 | 石綿 (大気汚染防止法・ 安全衛生法石綿則) |  | □ | 有 | [10 empty] | □ | 関係法令の届出済 | [10 empty] | 石綿含有建材が「有」の場合は以下の該当するものにチェックをしてください。
[6 empty] | 特定建設資材への付着 | [11 empty] | □ | アスベストの適正処理対策の実施 | [10 empty] | また、その措置の内容の該当するものにチェックをしてください。
[6 empty] | ( | □ | 有 |  | □ | 無 | ) | [17 empty] | 新築工事の場合は記入不要。
[6 empty] | □ | 飛散性石綿(耐火被覆材等)
[6 empty] | □ | 非飛散性石綿(石綿含有成形板等)
[6 empty] | □ | 無
|  |  | その他 (近隣対策等) | [14 empty] | □ | 近隣対策の実施 | [10 empty] | 近隣へのお知らせ等を実施又は実施予定の場合はチェックしてください。
その他の有害物質等がある場合はこちらに記載してください。
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  |  |  | 作業内容 | [11 empty] | 分別解体等の方法 （解体工事のみ）
「分別解体等の方法」は解体工事のときのみチェックしてください。
| ①仮設 |  |  |  |  | 仮設工事 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 手作業
[18 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ②土工 |  |  |  |  | 土工事 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 手作業
[18 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ③基礎 |  |  |  |  | 基礎工事 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 手作業
[18 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ④本体構造 |  |  |  |  | 本体構造の工事 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 手作業
[18 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ⑤本体付属品 |  |  |  |  | 本体付属品の工事 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 手作業 | [10 empty] | 本体付属品はさく、照明設備、標識などになります。
[18 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
| ⑥その他 |  |  |  |  | その他の工事 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | □ | 手作業
| （ |  |  |  | ） | [12 empty] | □ | 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 （解体工事のみ） | [5 empty] | □ | 上の工程における⑤→④→③の順序 | [22 empty] | 解体工事のときのみ記入してください。
[6 empty] | □ | その他（ | [21 empty] | ） | その他の場合は、その工程の順序及びその理由を記入してください。
[6 empty] | その他の場合の理由（ | [22 empty] | ）
工作物に用いられた建設資材の 量の見込み（解体工事のみ） | [16 empty] | トン | [12 empty] | 特定建設資材以外も含めた重量を整数で記入してください。（小数点以下四捨五入） 解体工事の場合のみ記入してください。
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ) |  |  |  |  | 種類 | [7 empty] | 量の見込み | [5 empty] | 使用する部分又は 発生が見込まれる部分（注）
[7 empty] | □ | コンクリート塊 | [6 empty] | 5 |  |  | トン |  |  | □ | ① |  | □ | ② |  | □ | ③ |  | 発生が見込まれる部分にチェックをしたうえ、量の見込みを記入してください。
[21 empty] | □ | ④ |  | □ | ⑤ |  | □ | ⑥ |  | 重量は整数（小数点以下四捨五入）で記入してください。
[7 empty] | □ | ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | [6 empty] | 100 |  |  | トン |  |  | □ | ① |  | □ | ② |  | □ | ③
[21 empty] | □ | ④ |  | □ | ⑤ |  | □ | ⑥
[7 empty] | □ | 建設発生木材 | [9 empty] | トン |  |  | □ | ① |  | □ | ② |  | □ | ③
[21 empty] | □ | ④ |  | □ | ⑤ |  | □ | ⑥
（注）①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他
備考
| □ | 欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

## 工程表(記入例)
記入例
解体工事工程表
着手日 令和 ×年 ×月 ×日
作業内容 | １日目 | ２日目 | ３日目 | ４日目 | ５日目 | ６日目 | ７日目 | ８日目 | ９日目 | １０日目 | １１日目 | １２日目 | １３日目 | １４日目
| （月） | （火） | （水） | （木） | （金） | （土） | （月） | （火） | （水） | （木） | （金） | （土） | （月） | （ ）
①養生シート等の設置
②重機の搬入
③障害物の除却
④建具、畳等の撤去
⑤石膏ボード等内装材の手壊し
⑥手作業による瓦屋根材取り外し （瓦・スレート・その他）
⑦手作業による上屋解体
⑧機械併用の上屋解体
⑨木材等の積込・搬出
⑩混廃の積込
⑪基礎・土間の解体
⑫その他の取り壊し
⑬コンクリート塊の積込・搬出
⑭養生シート等の撤去
⑮整地・完了