## 様式
第 週 週間監理記録
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
月日 | bar: 1 to 6
現場 | 確認 | 現場の進捗状況
写真
立会事項・確認した人
現場滞在 時～ 時
確認項目
受領書類・見本など
| 調整 | 問題点
その部分の資料、写真、図面番号
報告・調整月日・調整人
協議事項・協議に参加した人
指示事項
提出資料・図面
検査
電話
ＦＡＸ
メール
施主 | 確認 | 現場の進捗状況説明事項
提出資料・見本など
決定事項
| 調整変更 | 要望事項
協議事項・協議に参加した人
電話
ＦＡＸ
メール

## 記入例
第 週 週間監理記録 ～～記入例～～
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
月日 |  |  | 7 /20 | 7 /21 | / | / | /
現場 | 確認 | 現場の進捗状況 | １階の耐震補強壁の軸組補強・金物取り付け終了 | ２０日と同様/軸組検査第１回目
|  | 写真 | １階補強箇所の柱頭柱脚金物、筋かい等全て撮影済・確認済 | 1階補強工事部分の軸組金物検査員確認済
|  | 立会事項・確認した人 | 監理者チェック・監理者Ｎ氏 | 監理者Ｎ氏+検査員
|  | 現場滞在 時～ 時 | ９時～11時 | 14時～16時
|  | 確認項目 | 接合部に規定どおりの金物が取りついているか/筋かいプレート/アンカーボルトの位置/金物の接合状況 | 金物・軸組・つなぎ目接合部/工事①以外は合格/工事①換気口
|  | 受領書類・見本など | 金物仕様書・接合部金物施工図 | 設備図
| 調整 | 問題点 | 工事⑤の柱頭Ａの金物ビス不良 | 工事①にある換気口寸法300mm以上よりＰ１仕様は不可
|  | その部分の資料、写真、図面番号 | 写真有り | 写真0721-1
|  | 報告・調整月日・調整人 | 20日・監理者 | 21日・監理者
|  | 協議事項・協議に参加した人 | 金物取り付け是正・施工者Ａ氏 | 換気口の移設・監理者施工者Ａ設備業者Ｂ
|  | 指示事項 | 工事⑤柱頭Ａ金物取り付け直し | 換気口を移設する（隣接のＸ1通りＹ2-3間へ）。工事①は当初の計算通り
|  | 提出資料・図面 | プランニングシート | 図面Ａ-1/変更報告書（→市）
| 検査 |  |  | ○軸組検査初回
| 電話 |  |  | 施工者Ａ氏
| ＦＡＸ |  | 施工者Ａ氏 | 検査員Ｈ氏/市
メール
建築主 | 確認 | 現場の進捗状況説明事項 | １階軸組補強金物取り付け終了を説明 | 工事①換気口移設/設備工事費増額
|  | 提出資料・見本など | 接合金物施工図・取り付けた金物の仕様書 | プランニングシート
|  | 決定事項 | 軸組補強に関しては了承 | 工事①の換気口をＸ1通りＹ2-3間へ移設/工事費増額了承
| 調整変更 | 要望事項 | 面材補強は和室から進めてほしい/防水処理をしっかりと | 新設換気口の位置、換気扇仕様
|  | 協議事項・協議に参加した人 | 作業工程・建築主+監理者 | 建築主+監理者
| 電話 |  | ○建築主Ｓ氏 | 建築主Ｓ氏（立会にて）
ＦＡＸ
メール