「横浜ユニバーサルツーリズム事業」

について

令和２年８月31日

１．事業の目的

障害等の有無や年齢にかかわらず、すべての人が安心して旅行を楽しめる都市・横浜を目指し、関係団体や事業者と連携して、受入環境の向上やプロモーションを実施すること。

※ユニバーサルツーリズム

ユニバーサルツーリズムとは、すべての人が楽しめるよう創られた旅行であり、障がい等の有無や年齢にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行を目  指しています。	＜観光庁のWebページより抜粋＞

２．背景

（１）社会的要請への対応

- 障害者差別解消法の施行

- バリアフリー法

- 東京2020パラリンピックの開催

～IPCアクセスビリティ作業部会設置

（２）観光需要の変化への対応

- 超高齢社会

- SDGs ～アクセシブルでインクルーシブな社会的基盤やサービスの実現

|  | 言語 | 文化 | 年齢 | 障害 | 性別 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象例 | 訪日外国 人等 | ムスリムベジタリアン等 | 、高齢者、 子育て世代等 | 肢体不自由者、視覚障害者、 聴覚障害者等 | LGBT 等 |  |

| 多言語対応強化事業 |  | 多文化に対応した受入・誘客事業 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ユニバーサ 推進事業 | ルツーリズム |  |  |
|  |  | 横 | 浜 お も て |  | な し 事 業 |  |  |

受入環境向上（ソフト面での改善）

・バリア情報の調査・集約

・人材育成、気運醸成

・相談機能強化

・コーディネート機能の強化

誘客（需要の創出）

・集約情報の発信

・全国の旅行会社等へのセールス活動

４．事業の概要（ロードマップ）

| 年度 分類 ＼ | H29 |  | H30 |  | H31（ラグビーW杯） |  | R2 |  | R3 （オリ・パラ） 以降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| テーマ | 「実際に楽しめる横浜」の 発掘 |  | 調査とPRの徹底 |  | ＵＴ情報の多言語化と 蓄積情報活用 |  | 蓄積情報活用 |  | 民間主導のUT促進 事業者連携強化 |
| 実施主体 | 横浜市 |  | ＹＣＶＢ |  | ＹＣＶＢ |  | ＹＣＶＢ |  | ＹＣＶＢ |
| 情報集約・ 調査 |  |  | ■市内ホテルの 対応状況調査 |  | ■観光施設の対応状況 調査 |  | ■ニーズ等旅行商品造 成への課題調査 ■バリアフリー対尾状況更新 |  | ■バリアフリー情報 更新 |
|  |  | ■モデルコース①策定 |  | ■モデルコース②策定 |  | ■モデルコース①② |  |  |  |
| 情報発信・プロモーション |  | （都心臨海部） |  | （新横浜） |  | 【英訳】 |  | ■バリアフリー情報ペー | ■バリアフリー情報ページ活用 ■プロモーション ■商品造成にむけたセールス |
|  |  |  | ■ウェブアクセシビリティ - RWCに向けたセールス ■モデルコース①日本語印刷 |  | ■バリアフリー情報ページ 新設 ■モデルコース①英語印刷②日本語・英語印刷 |  | ジ活用 |  |  |
| 人材育成 | ■研修（概論） |  | ■研修（概論、横浜現状） |  | ■研修（パラスポーツに学ぶ） |  | ■研修 |  | ■研修（オリ・パラ特化） |
| 相談窓口機能、コーディネート機能 |  |  | ■案内所への情報徹底 |  |  |  |  |  | - YCVBのコーディ ネート機能強化 （BtoB） |

（１）アクセシビリティ対応状況調査

(2)	関係団体ヒアリング

- モデルコース策定とマップ製作（日・英）

- ウェブサイトでの情報発信

- セミナー開催

- 商品造成に向けたセールス

横浜市内観光関連施設アクセシビリティ対応状況調査

1.目的

横浜市内の観光関連施設を対象に、高齢者や障がい者、外国人、乳幼児等あらゆる人に快適な横浜観光を 提供するために、どんな人にも利用しやすい施設情報（アクセシビリティ）を調査することを目的とする。

2.調査期間

2019年11月1日～2019年12月31日

3. 調査対象

横浜市の高い来客動員実績のある主要な観光施設、商業施設、文化施設、スポーツ施設、海上遊覧施設 （109施設）

3. 調査手法

現地調査及びWEBによるアンケート調査 - 109施設内訳 １）アンケート調査対象施設 109施設 ２）現地調査対象施設 54施設

４．回収状況

１）アンケート回収数：97票（回収率：89.8％）

（1）アクセシビリティ対応状況調査

（1）アクセシビリティ対応状況調査	モニター調査

MARK IS 多目的トイレ視察

MARK IS みなとみらい屋上の「みんなの広場」視察

オービィ横浜見学調査	マリーンシャトル乗船調査（スロープの確認）

（2）関係団体ヒアリング

公益社団法人横浜市身体障害者団体連合会

横浜市立若葉台特別支援学校

（3）モデルコース策定とマップ製作（日・英）

Ａ	桜木町～元町中華街

B	新横浜～元町中華街

５．取組

（4）ウェブサイトでの情報発信 https://www.welcome.city.yokohama.jp/accessibility/

（5）セミナー開催

電動車いすサッカー元日本代表 野田氏による講演

日本財団パラリンピックサポートセンター職員／ 東京2020出場を目指すパラアスリート 山本氏による「あすチャレアカデミー

（5）セミナー開催	メディア掲載実績

『ニュースLINK』 』(テレビ神奈川）

『【デイリージェイコム】デイリーニュース	横浜』（ジェイコム/CATV）

（6）商品造成に向けたセールス

令和2年度

修学旅行誘致促進事業助成金・団体旅行助成金

# 訪れるすべての方々が

安心して快適に楽しめる横浜を目指して！

16